## Sheet1
周 报
小组名称： | 赏金码农
周数： | 第12周
完成情况：
1、前端维护、第三方账号微博登录 |  | 邓旸
2、课程模块分片播放、课程试看 |  | 段智兴
3、视频加密、课程详细页面实现 |  | 魏谦强
4、晚上视频聊天功能、开发倾听模块 |  | 鲍张军
5、用副文本编辑器实现评论功能 |  | 孙明伟
6、手机账号注册登录功能 |  | 刘田会
7、咨询模块的详细实现，咨询索引页、详情页、对接支付 |  | 张春辉
遇到问题：
1.视频聊天只能完成两个人，再有两个人视频无法实现 2咨询师端使用发布文章功能时，上传的图片无法找到 3 视频播放时，视频资源的地址在网页端的源代码处可以看见
下周任务：
继续负责完成自己的模块