## Sheet1
周 报
小组名称： | 赏金码农
周数： | 第6周
完成情况：
1、需求文档中的功能需求部分 |  | 张春辉、邓旸
2、用户端页面的布局设计 |  | 邓旸
3、产品原型-个人中心 |  | 鲍张军、魏谦强
4、产品原型-首页 |  | 刘田会
5、产品原型-咨询 |  | 邓旸
6、产品原型-及时倾听 |  | 段智兴
7、产品原型-阅读 |  | 孙明伟
8、产品原型-课程 |  | 张春辉
9、产品原型-测评 |  | 张春辉
遇到问题：
1、课程视频保护的问题 2、聊天界面的实现 3、咨询师端的页面展示以及功能
下周任务：
1、设计数据库 2、完成各个页面的一些demo