## Sheet1
周 报
小组名称： | 赏金码农
周数： | 第15周
完成情况：
1、完成支付宝支付整个流程、退款功能 |  | 刘田会、鲍张军
2、整合“课程”模块和登录模块、完成了get方式的url上参数的加密 |  | 段智兴、魏谦强
3、log4j的使用 |  | 鲍张军
4、实现咨询师端的操作功能 |  | 孙明伟
6、整合完成个人中心模块，完成首页、咨询师端页面 |  | 邓旸
7、完成咨询模块遗留的小问题、整合所有模块 |  | 张春辉
8、接口文档的编写 |  | 各自完成对应模块
遇到问题：
1.模块整合时的冲突 2.代码出现bug
下周任务：
1完成咨询师端操作、实现首页功能 2解决bug，整合好整个项目 3完成所有文档的编写