## Sheet1
周 报
小组名称： | 赏金码农
周数： | 第13周
完成情况：
1、前端维护、个人中心页面的我的咨询、我的课程 |  | 邓旸
2、课程视频防止下载、完成课程视频播放页面功能 |  | 段智兴
3、课程模块课程的详细展示以及评论框的局部刷新 |  | 魏谦强
4、语音聊天、倾听模块后续功能 |  | 鲍张军
5、文章阅读模块索引类的分页展示 |  | 孙明伟
6、个人中心页面设置 |  | 刘田会
7、完善咨询模块，修改逻辑、规范代码 |  | 张春辉
遇到问题：
1.实现语音功能无法关闭摄像头 2.课程视频不能实现完全加密 3.局部刷新数据不能解析
下周任务：
退款功能、全文检索、各模块的整合