## Sheet1
周 报
小组名称： | 赏金码农
周数： | 第11周
完成情况：
1、前端代码实现、第三方账号微博登录 |  | 邓旸
2、Spring整合hibernate搭建框架、完成实体映射 |  | 段智兴
3、视频播放、放付费视频的下载、视频分片 |  | 魏谦强
4、文字聊天、语音视频聊天 |  | 鲍张军
5、用副文本编辑器实现评论功能 |  | 孙明伟
6、手机账号注册登录功能 |  | 刘田会
7、在线支付、视频聊天、lecene全文检索 |  | 张春辉
遇到问题：
视频聊天、全文检索出现问题，周末时间解决
下周任务：
分模块进行具体开发