## Sheet1
周 报
小组名称： | 赏金码农
周数： | 第14周
完成情况：
1、整合“个人中心”模块 |  | 邓旸、刘田会
2、整合“课程”模块 |  | 段智兴、魏谦强
3、整合“咨询”模块 |  | 张春辉、鲍张军
4、完善“文章阅读”模块、完成咨询师上传文章功能 |  | 孙明伟
6、完善“及时倾听”模块 |  | 鲍张军
7、完成利用全文检索实现的搜索结果页面 |  | 张春辉
遇到问题：
模块整合时的冲突、全文检索出的结果进行分页时出现问题
下周任务：
完成整个客户端代码的整合、添加咨询师和后台管理员的操作